1 – Objetivo
Desarrollar una aplicación que permita la administración, control y seguimiento de los diferentes tipos de pedidos de Clientes de la Empresa de Software TERA-SOFT S.A.

2 - Beneficio del proyecto
Al implementar este sistema se buscará optimizar aspectos principales como:
- La atención y respuesta a solicitudes de los clientes, al ofrecer una manera más accesible de solicitar un pedido y así agilizar los tiempos de respuesta.
- La comunicación entre diferentes partes de la organización, para lograr así una buena coordinación entre ellas.
- Organizar las secuencias de trabajo para realizar los pedidos de los clientes.
- Generar una estadística de las solicitudes, tanto las recibidas, las que se encuentran en proceso y las ya finalizadas, para luego mejorar el servicio ofrecido a los clientes al evaluar las fortalezas y debilidades del sistema.

3 - Roles y Responsabilidades

3.1) Personas Involucradas
Rol	Participantes	Sector
Líder de Proyecto	Marcos E. Rios Nuñez	Externo
Interlocutor	Gerente	Interno
Usuario / Clave	-	-
Usuario de Pruebas	Nicolás Tester	Interno
Jefes de Desarrollo TI*	Llanos Marcos José	Externo
Analista Responsable	Franco Ludi	Externo
Programador	Richard Adrián	Externo
Responsable de Capacitación	Juan Carlos Dagna	Externo

3.2) Impacto en la Organización
Sector Impactado	Descripción del impacto	Acciones a Seguir
Gerente	Contar con información más detallada para la toma de decisiones.	Determinar la prioridad de proyecto, brindar la información relativa a liquidación de sueldos y asignar un presupuesto para el proyecto.
Subdirección de calidad de software	Ponderar los proyectos a futuro, gracias a una mejor comunicación entre otras áreas y el centro de desarrollo.	Realizar el seguimiento de los proyectos actuales, de la puntuación dada según periodos de tiempo y la complejidad de los procesos.
Secretaria	Agilizar el tiempo de respuesta a las solicitudes.	Capacitar para el uso del nuevo sistema de pedidos.
Proyecto	Organizar y optimizar en forma más efectiva las tareas habituales.	Capacitar al personal para el uso del nuevo sistema. Generar una evaluación del sistema.

4 – Requerimientos

4.1) Requerimientos Funcionales.
Requerimiento	Prioridad	Fecha Import.

Gestión de Usuario y Clave	Alta	15/07/2019

Se busca administrar la gestión de usuarios y claves para el ingreso al sistema para realizar las solicitudes pertinentes. Establecer los diferentes roles de cada usuario según corresponda.

Requerimiento	Prioridad	Fecha Import.

Gestionar Proyectos	Alta	20/08/2019

Se busca determinar el alta de un proyecto, designar el líder del mismo, agregar a los miembros y determinar las actividades a realizar.

Requerimiento	Prioridad	Fecha Import.

Gestión de Recursos	Media	15/10/19

Designar un presupuesto, horas de desarrollo e insumos y determinar las tecnologías a utilizar

Requerimiento	Prioridad	Fecha Import.

Informes estado del proyecto	Media	15/10/2019

Realizar un relevamiento del estado del proyecto

4.2) Requerimientos no Funcionales
Categoría	Requerimiento no Funcional	Solución Propuesta
Disponibilidad	Disponibilidad Web 24hrs los 7 días de la semana	Configurar Hosting
Seguridad y Auditoría	Seguimiento y control de solicitudes de proyecto	Auditar rutinas de usuarios
Integridad de Datos	Control de consistencia de Datos	Implementar un software para cumplimentar este requerimiento
Restricciones de Hardware y Software o Interfaces	Software Libre
Facilidad de Uso		Crear interfaces “amigables”
Rendimiento / Performance	Realizar evaluación periódica y reporte de los parámetros específicos	Analizar periódicamente los parámetros propuestos
Entornos / Ambientes	Selección de sistema operativos sobre el cual se va a implementar y de las herramientas necesarias	Seleccionar sistema operativo y herramientas

5- Sistemas Afectados
Sistemas
Liquidación
Alta de Clientes
Asignación de Proyectos
Asignación de Recursos
Relevamiento estadístico
Facturación

6- Productos Esperados
Producto	Área Responsable
Módulo de control de claves y roles	Gerencia / Gerente
Módulo de control gerencia y estadísticas para toma de decisiones.	Gerencia / Gerente
Módulo de gestión de proyecto	Proyecto y Sub-Dirección de calidad
Módulo de administración de recursos	Dirección de tecnologías

7- Capacitación
Capacitación Necesaria	Área Responsable
Creación de usuarios y roles	Secretaria / Gerencia
Consulta y Estadísticas	Gerencia
Creación, modificación, mantenimiento y seguimiento de proyectos	Proyecto y Sub-Dirección de calidad

8. Planificación

8.1 – Plan de iteraciones

Requerimiento	Complejidad	Tiempo estimado	Incremento	Fecha de inicio / (estimada)	Fecha de finalización (estimada)
Gestión de Usuarios y claves (1)	Alta	30 días		26/062019 (1)
Gestión de proyectos (2)	Alta	35 días		20/08/2019 (2)
Gestión de recursos (3)	Media	35 días		15/10/2019 (3)
Informes estado de proyectos (3)	Media	10 días
Nota: finalización de proyecto 25/10

8.2 Cronograma:
Gráfico del cronograma, puede ser útil en proyectos con varios recursos y/o tareas solapadas.
Nombre de tarea	Duración	Predecesoras
Sistema de Gestión de Software	93,25
Inicio de proyecto	0 días
Gestión de usuarios y claves	30 días	Tarea 2
Gestión de proyectos	35 días	Tarea 2- inicia al 40%
Gestión de recursos	35 días	Tarea 4 – inicia al 35%
Informes del estado del proyecto	10 días	Tarea 5 – inicia 1día después de terminar Tarea 3
Fin del proyecto		Tarea 6

   → Inicio del proyecto 26/06

        → Gestión de Usuarios
      30 días

      35 días
        → Gestión de proyectos

35 días
        → Gestión de Recursos

 10 días →
        Informes del estado del proyecto

        → Fin del proyecto 25/10

8.3 Presupuesto:
Ver si es necesario registrar compras de insumos, materiales, contratación a un proveedor, etc.
Requerimientos
Compra de Hardware: / Este requerimiento hace referencia a la compra del Hardware necesario para la implementación del sistema pedido por el cliente. (La compra la realiza la empresa cliente)